|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм  щыщ Ауан муниципальнэ куйейм  щыщ Чернэ Речкэ къуажэм и админстрацэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы  Урван муниципальный районуну Черная  Речка эл поселениясыны администрациясы |

# МКУ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

#### УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361313 с. Черная Речка ул. Ленина 100 КБР. Россия. Тел. 71-3-33; 71-3-34

## 

**УНАФЭ №** **41**

**БЕГИМ №** **41**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №** **41**

01.12.2017 г. с.п. Черная Речка

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2017года № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» **постановляю:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы». Согласно приложения №1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Урванского муниципального района КБР в сети Интернет /http://ur.adm-kbr.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения Черная Речка | Р.Н. Купов |

**АКТ**

**об обнародовании муниципального правового акта**

**1.Постановление от 01.12.2017 №41** **«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»**

**Период обнародования: с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф И О руководителя | адрес, название организации. | Подпись, печать. |
| 1 | Глава с.п.Черная Речка Купов Руслан Нахупшевич | МКУ «Местная администрация с.п.Черная Речка Урванского муниципального района КБР»  ул.Ленина,100 |  |
| 2 | Директор  Сибекова Мадина Суфьяновна | МКУК Дом культуры с.п.Черная Речка ул.Ленина,98 |  |
| 3 | Заведующая  Жилова Тая Мачраиловна | МКУК сельская библиотека с.п.Черная Речка ул.Ленина,98 |  |
| 4. | Директор  Медалиев Заур Мадинович | МКОУ СОШ с.п.Черная Речка  ул.Ленина,83 |  |
| 5 | Гл.врач  Полонская Галина Михайловна | ГБУЗ «Амбулатория»  ул.Ленина,98 |  |

**Утверждено**

**Постановлением главы местной**

**администрации с.п.Черная Речка**

**Урванского муниципального района КБР**

**№ 41 от 01.12.2017 г.**

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы местной

администрации сельского поселения Псыгансрайонот \_\_\_.\_\_\_. 2017 г. № \_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Черная Речка на 2018-2022 годы»**

**с. Черная Речка**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**сельского поселения Черная Речка на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Черная Речка на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Наименование муниципального образования на территории которой реализуется программа | Сельское поселение Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| Разработчик Программы | МКУ «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (далее – местная администрация с.п. Черная Речка) |
| Ответственный исполнитель программы | Местная администрация с.п. Черная Речка |
| Участники программы | Местная администрация с.п. Черная Речка;  Предприятия, организации и учреждения расположенные на территории с.п. Черная Речка |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2017 года № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Черная Речка |
| Задачи Программы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения Черная Речка в соответствии с едиными требованиями  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество обустроенных общественных территорий - |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 4131,0 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета 3800,5 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 3800,5 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 247,9 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 247,9 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 82,6 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 82,6 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2018 год -0,0 тыс. рублей;  2019 год -0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обустройство 1 общественной территории (сквер)  прохождение дизайн - проектов общественной территории процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году;  благоустройство 1 общественной территории (сквер) с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения к 2022 году;  благоустройство к 2022 году 100% общественной территории (сквер), произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении Черная Речка, основные проблемы и прогноз развития**

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Черная Речка является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения Черная Речка.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В сельском поселении Черная Речка имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству .

На территории муниципального образования расположен 1 сквер, который требует свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме зеленных насаждений на территории сквера отсутствуют необходимые элементы благоустройства и озеленения, малые архитектурные формы. Отсутствует освещение данных территорий. Отсутствие покрытия и мест отдыха, достаточной освещенности и цветочного оформления площадей не обеспечивает комфортность и привлекательность для жителей поселения.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий (сквер) сельского поселения Черная Речка в настоящее время представлена в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество  скверов | Sобщ.  скверов, м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства скверов (тыс. руб.) |
| **1** | **2090** | **4131,0** |

Перечень общественных территорий (сквер) сельского поселения Черная Речка, подлежащих благоустройству, указан в приложении №1.

1. **Приоритеты политики в сфере благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение возможности маломобильных групп населения и благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Основной целью Программы является определение требований к качеству благоустройства городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих общественных пространств муниципального образования с учетом возможностей маломобильных групп населения.

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды, обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения Черная Речка. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу .

Основные мероприятия Программы будут осуществляться в области:

- благоустройства общественных территорий (сквер).

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Главной целью Программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Черная Речка соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Черная Речка соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

**4. Критерии оценки выполнения Программы**

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующий состав и значения целевых показателей (индикаторы):

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- трудовое участие в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц от общей численности населения муниципального образования.

Сведения о составе и значении целевых показателей (индикаторах) Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

**5. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, включённых в Программу в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (общественной территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию .

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

К основным рискам, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом республиканского и местного бюджетов, и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

- оперативный мониторинг реализации Программы;

- оптимизация расходов местного бюджета сельского поселения Черная Речка и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**7.Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы**

Информация об объемах финансовых ресурсов указана в паспорте программы.

**8. Управление рисками реализации подпрограммы**

Финансовые риски реализации программы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий сельского поселения Черная Речка,**

**подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Перечень видов работ |
| 1 | Сквер перед сельским Домом культуры | КБР, с. Черная Речка, ул. Ленина,98 | - устройство дорожек из тротуарной плитки;  - установка уличных светодиодных светильников;  - установка скамеек;  -установка бордюр;  -планировка земли и посев газонной травы;  -посадка саженцев (ели, береза, туя);  -укладка асфальта;  -установка детской площадки (горка, качели и.т.д.)  - установка урн для мусора. |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о составе и значении целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | - | - | - | - |
| 3 | | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 500 | - | - | - | - |
| 4 | | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % |  | - | - | - | - |
| 5 | Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству общественных заинтересованных лиц | чел. | 20 | - | - | - | - |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц от общей численности населения муниципального образования | % |  | - | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка**

**Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка**

**Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Контрольное  событие № 1 | Опубликование на сайте местной администрации сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР, для общественного обсуждения, проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы» | Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР |  |  |  | + |
| Контрольное  событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района КБР |  |  |  | + |

Главе местной администрации Урванского

муниципального района

Кошееву А.Д.

Информация об оказаной помощи мечетям и имамам за последни годы

1. Материяльная помощь в виде денежных средств выплачено из пожертвований в процеси подворного обхода местного населения по сбору средств в размере 120 000руб.

2. В озелении мечеть не нуждается.

3. Оплата услуг ЖКХ осутвествляется за счет средств вносимых месным населением.

4. В помощи с решением проблемных вопросов, администрацией неоднократно выделяется топливо для покоса и уборки территории кладбища и мечети.

5. Изготовлены а в последствии и установлены четыре новых печей для уличного обогрева в холодное время года.

6. Демонтированные старые и в последствии заменены на новые дверные и оконные блоки, введен новый водопровод, изготовлен и установлен новый котёл для автономного отопления в здании мечети. Ведётся капитальный ремонт и побелочные работы как в нутри так и с наружи здания мечети. Заменены металические ворота при входе в мусульманское кладбище.

7. Инструменты и ритуальные принодлежности для проведения ретуальных брядов именются в наличии в полном объеме.

8. Проведены межевые и кадастровые работы для постановки на кадастровый учет земельные участки а в последствии и зарегистрированны в едином государственном реестре прав.

9. Для поведения общественно массового мероприятия в празнования

10. Курман-Байрама приобретены 2 бычка и в последствии мясо было роздано.

Глава местной администрации Р.Н.Купов

с.п. Черная речка